## Basic
프로젝트 점검 일정
기획 | ~ 1/27
프로젝트 제안서 발표 | 2026-01-28
프로젝트 진행 | ~ 2/1
1차 중간 프로젝트 발표 | 2026-02-02
프로젝트 진행 | ~ 2/4
2차 중간 프로젝트 발표 | 2026-02-05
프로젝트 진행 | ~ 2/8
3차 중간 프로젝트 발표 | 2026-02-09
프로젝트 진행 | ~ 2/10
파이널 프로젝트 발표 | 2026-02-11

## WBS
작업 분류 | 세부 작업 | 영역 | 시작일 | 종료일 | 소요 | 상태 | 결과물 | 수행 결과 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 1900-01-30 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-19
1. 일정 계획 | 계획 수립 | pm | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 완료 | 본파일(~/프로젝트일정.xlsx) | 기본 계획 수립 완료
2. 재구축 | Git 환경 재구축 | git | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 완료 | ~/MyIndicater | 구축 이상 없음
| 프로그램 실행 확인 | coding | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 완료 | ~/results 폴더 | 실행 확인, 2차 완료보고와 유사한 결과 획득
3. 1 차 개선 | 코드 분류 | coding | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 1 | 완료 | ~/프로젝트 소스 tree info.xlsx | 완료하였으나 충분하지 않음, 지속 업데이트 예정
| 코드 상세 로직 분석 | coding | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 3 | 진행중 |  | 코드 리뷰 수행하면서 발견되는 버그 수정 예정
| 코드 상세 로직 수정 | coding | 2026-01-29 | 2026-01-31 | 3
| 1차 백테스팅 | pm | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1
4. 개선/추가 구현 설계 | 미구현 로직 리스트 작성
| - 리벨런싱 주기 | pm | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1
| - 종목 필터링 | pm | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1
추가 가능한 리스트 작성
| - 데이터 소스 편입 | archi | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1
| - 기본적 분석 추가 | archi | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1
| - 기술적 분석 추가 | archi | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1
5. 데이터 수집 개선 |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1
6. 리밸런싱 개선 |  |  | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 3
7. 종목선정 로직 개선 |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2
8. 백테스팅 및 결과 분석 |  |  | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2
9. 문서화 작업 |  |  | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1
거래 로직 개선
10. 제출 |  |  | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1
11. 시연 |  |  | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 1
문서화 작업

## Process
재구축 | 1차 개선 | 개선/추가 구현 | 데이터 수집 개선 | 리밸런싱 개선 | 종목선정 로직 개선 | 거래 로직 개선 | 백테스팅 및 결과 분석 | 문서화 작업 | 시연
Git 환경 재구축 | 코드 분류 | 미구현 로직 리스트 작성
프로그램 실행 확인 | 코드 상세 로직 분석 | - 리벨런싱 주기
| 코드 상세 로직 수정 | - 종목 필터링
1차 백테스팅
추가 가능한 리스트 작성
- 데이터 소스 편입
- 기본적 분석 추가
- 기술적 분석 추가